## Info
EFYL Address Book — Script de tests QA (FR)
Version | 1.0
Date | Juin 2025
Build cible | Expo SDK 53+ / FastAPI 0.110+
Identifiants de test | +237 600 000 000 ¦ OTP : 123456
Backend de test | https://<deploy-url>/api/
Instructions
Statut | OK = test réussi, KO = échec, BLOQUÉ = pas testable
Sévérité | Bloquant / Majeur / Mineur
Légende NOUVEAU | Scénarios créés dans le sprint S4 (bifurcation Foyer/Commerce + carte communautaire)
EFYL Address Book — QA test script (EN)
Version | 1.0
Date | June 2025
Target build | Expo SDK 53+ / FastAPI 0.110+
Test credentials | +237 600 000 000 ¦ OTP: 123456
Test backend | https://<deploy-url>/api/
Instructions
Status | PASS = test passed, FAIL = failed, BLOCKED = not testable
Severity | Blocker / Major / Minor
NEW tag | Scenarios created in sprint S4 (Household/Commerce bifurcation + community map)

## Tests FR
ID | Module | Étape | Action utilisateur | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut (OK/KO) | Sévérité | Commentaires
ONB-001 | Onboarding | 1 | Lancer l'app pour la première fois | Carrousel 3 slides s'affiche en français |  |  | Bloquant
ONB-002 | Onboarding | 2 | Cliquer sur le bouton EN en haut à gauche | Toute l'interface bascule en anglais |  |  | Majeur
ONB-003 | Onboarding | 3 | Cliquer sur Suivant 3 fois jusqu'à 'Commencer' | Redirige vers la page principale (Accueil ou Login) |  |  | Bloquant
AUTH-001 | Authentification | 1 | Saisir +237 600 000 000 et appuyer sur 'Envoyer le code' | Réception du code démo 123456 affiché à l'écran |  |  | Bloquant | Mode démo uniquement
AUTH-002 | Authentification | 2 | Saisir 123456 dans le champ OTP | Connexion réussie, redirection vers l'Accueil |  |  | Bloquant
AUTH-003 | Authentification | 3 | Tenter de saisir un mauvais code (ex: 000000) | Message d'erreur 'Code invalide' s'affiche |  |  | Majeur
AUTH-004 | Authentification | 4 | Appuyer 4 fois 'Envoyer le code' en moins de 10 min | Au 4ème essai : message 'Trop de requêtes, attendez 10 min' |  |  | Majeur | Rate limit 3/10min
AUTH-005 | Authentification | 5 | Sur l'écran login, appuyer 'Continuer en invité' | Accès à l'app sans login, mode local-only |  |  | Mineur
HOME-001 | Accueil | 1 | Observer l'Accueil après login (sans adresse créée) | État vide avec image + texte 'Aucune adresse' |  |  | Mineur
HOME-002 | Accueil | 2 | Observer le badge 'Hors ligne' en activant le mode avion | Bandeau jaune 'Hors ligne — données sauvegardées localement' |  |  | Majeur
HOME-003 | Accueil | 3 | Vérifier la présence du FAB orange 'Nouvelle Adresse' | Bouton flottant visible en bas à droite |  |  | Bloquant
HOME-004 | Accueil | 4 | Vérifier l'apparition de la section 'Commerces de la communauté' | Liste s'affiche si commerces existent ou hidden si réseau down |  |  | Majeur | Nouveau
ADR-001 | Création adresse | 1 | Appuyer sur le FAB 'Nouvelle Adresse' | Wizard étape 1 'Mesurer la porte' s'affiche |  |  | Bloquant
ADR-002 | Création adresse | 2 | Autoriser permission GPS quand demandé | Mesure démarre, satellites visibles, précision en mètres affichée |  |  | Bloquant
ADR-003 | Création adresse | 3 | Attendre une précision ≤ 1 m (pin vert) | Bouton 'Confirmer la Position GPS' devient actif |  |  | Majeur
ADR-004 | Création adresse | 4 | Si précision plafonne >5m, appuyer 'Sauvegarder quand même' | Adresse créée avec flag 'low_accuracy' rouge |  |  | Majeur
ADR-005 | Création adresse | 5 | Remplir Quartier/Secteur/Rue/Numéro, valider | Passage à l'étape 3 'Direction & Photo' |  |  | Majeur | Quartier auto-détecté
ADR-006 | Création adresse | 6 | Pointer le tél vers la porte, appuyer 'Verrouiller la direction' | Azimut verrouillé, dégrés affichés |  |  | Majeur
ADR-007 | Création adresse | 7 | Prendre une photo du bâtiment (optionnel) | Aperçu photo, bouton 'Reprendre' |  |  | Mineur
ADR-008 | Création adresse | 8 | Étape 4 : déplacer point orange sur image satellite | Coordonnées corrigées sauvegardées séparément |  |  | Mineur
ADR-009 | Création adresse | 9 | Étape 5 : vérifier aperçu et appuyer 'Enregistrer' | Adresse enregistrée, retour à l'accueil avec adresse listée |  |  | Bloquant
SUR-001 | Enquête | 1 | Sur la page détail d'une adresse, appuyer 'Démarrer enquête' | Question 'Foyer ou Commerce ?' avec 2 cartes |  |  | Bloquant | NOUVEAU
SUR-002 | Enquête | 2 | Choisir 'Foyer (maison d'habitation)' | Wizard 19 étapes Foyer démarre (Intro → Personnes) |  |  | Bloquant
SUR-003 | Enquête | 3 | Compléter Foyer jusqu'au récapitulatif | Récapitulatif privé Foyer s'affiche avec tag bleu primary |  |  | Bloquant
SUR-004 | Enquête | 4 | Enregistrer l'enquête Foyer | Adresse marquée has_survey=true mais is_commerce=false |  |  | Bloquant
SUR-005 | Enquête | 5 | Sur une autre adresse, choisir 'Commerce' | Wizard 3 étapes Commerce démarre (choix → infos → résumé) |  |  | Bloquant | NOUVEAU
SUR-006 | Enquête | 6 | Remplir Nom commerce, Propriétaire, Téléphone, Produits, Horaires | Toutes les fenêtres acceptent texte |  |  | Majeur
SUR-007 | Enquête | 7 | Enregistrer enquête Commerce | Adresse marquée is_commerce=true, tag orange Commerce visible sur la carte d'adresse |  |  | Bloquant | NOUVEAU
MAP-001 | Carte | 1 | Aller à l'onglet Carte | Carte Leaflet centrée sur les adresses utilisateur |  |  | Bloquant
MAP-002 | Carte | 2 | Activer le toggle Commerces communauté | Pins oranges 🏪 apparaissent pour les commerces partagés par TOUS les utilisateurs |  |  | Majeur | NOUVEAU
MAP-003 | Carte | 3 | Désactiver le toggle Commerces communauté | Pins oranges des commerces externes disparaissent |  |  | Majeur | NOUVEAU
MAP-004 | Carte | 4 | Basculer Plan / Satellite | Tuiles satellite (Esri) remplacent OSM |  |  | Mineur
MAP-005 | Carte | 5 | Appuyer sur un pin | Redirige vers la page détail de l'adresse |  |  | Majeur
QR-001 | QR Code | 1 | Sur le détail d'une adresse, appuyer 'QR Code' | QR code généré et affiché |  |  | Majeur
QR-002 | QR Code | 2 | Appuyer 'Partager via WhatsApp' | WhatsApp s'ouvre avec lien et code adresse pré-rempli |  |  | Majeur
QR-003 | Scan QR | 3 | Onglet Scanner, autoriser caméra, scanner QR EFYL | Adresse trouvée, options 'Ajouter au carnet' et 'Itinéraire' |  |  | Majeur
VER-001 | Vérification | 1 | Se rendre près d'une adresse, appuyer 'Signaler une imprécision' | Écran 'Vérifier l'adresse' avec position GPS live |  |  | Majeur
VER-002 | Vérification | 2 | Appuyer 'Soumettre' depuis la bonne position (< 10 m) | Message 'Position vérifiée — merci !' |  |  | Majeur
VER-003 | Vérification | 3 | Appuyer 'Soumettre' depuis une fausse position (> 10 m) | Message 'Position signalée — merci pour le retour' |  |  | Majeur
SYNC-001 | Synchronisation | 1 | Créer une adresse en mode avion (offline) | Adresse sauvegardée localement, file de sync = 1 |  |  | Bloquant
SYNC-002 | Synchronisation | 2 | Désactiver mode avion | Sync automatique se déclenche, file = 0, dernière sync mise à jour |  |  | Bloquant
SYNC-003 | Synchronisation | 3 | Aller dans Profil > Synchroniser maintenant | Sync manuelle réussie |  |  | Majeur
EXP-001 | Export | 1 | Profil > Exporter mes données (CSV) | Fichier CSV téléchargé avec toutes les colonnes adresse + enquête |  |  | Majeur
EXP-002 | Export | 2 | Profil > Exporter mes données (JSON) | Fichier JSON téléchargé |  |  | Mineur
PRF-001 | Profil | 1 | Changer langue FR → EN dans Profil | Toute l'app bascule en anglais immédiatement |  |  | Majeur
PRF-002 | Profil | 2 | Appuyer 'Supprimer mes données' | Confirmation puis vidage AsyncStorage |  |  | Majeur
PRF-003 | Profil | 3 | Vérifier statistiques (X adresses créées, Y enquêtes) | Chiffres exacts vs base de données |  |  | Mineur
EDG-001 | Cas limites | 1 | Créer une adresse hors du Cameroun (ex: Paris) | Géocodage inverse fonctionne globalement (Nominatim) |  |  | Majeur
EDG-002 | Cas limites | 2 | Tenter de créer 2 adresses au même endroit | Permis, mais adresses distinctes avec address_id différent |  |  | Mineur
EDG-003 | Cas limites | 3 | Supprimer une adresse depuis le détail | Adresse retirée de la liste, retour à l'accueil |  |  | Majeur
EDG-004 | Cas limites | 4 | Ouvrir l'app après un crash brutal | Données AsyncStorage intactes, file de sync préservée |  |  | Majeur

## Tests EN
ID | Module | Step | User action | Expected result | Actual result | Status (PASS/FAIL) | Severity | Comments
ONB-001 | Onboarding | 1 | Launch app for the first time | 3-slide carousel displays in English |  |  | Blocker
ONB-002 | Onboarding | 2 | Tap FR button at top left | Whole UI switches to French |  |  | Major
ONB-003 | Onboarding | 3 | Tap Next 3 times until 'Get Started' | Redirects to main page (Home or Login) |  |  | Blocker
AUTH-001 | Authentication | 1 | Enter +237 600 000 000 and tap 'Send code' | Demo code 123456 received and shown on screen |  |  | Blocker | Demo mode only
AUTH-002 | Authentication | 2 | Enter 123456 in OTP field | Login successful, redirect to Home |  |  | Blocker
AUTH-003 | Authentication | 3 | Try entering wrong code (e.g. 000000) | Error 'Invalid code' displayed |  |  | Major
AUTH-004 | Authentication | 4 | Tap 'Send code' 4 times in less than 10 min | On 4th attempt: 'Too many requests, wait 10 min' |  |  | Major | Rate limit 3/10min
AUTH-005 | Authentication | 5 | On login screen tap 'Continue as guest' | Access app without login, local-only mode |  |  | Minor
HOME-001 | Home | 1 | Observe Home after login (no address created) | Empty state with image + 'No saved addresses' |  |  | Minor
HOME-002 | Home | 2 | Observe 'Offline' badge by enabling airplane mode | Yellow banner 'Offline — data is safe locally' |  |  | Major
HOME-003 | Home | 3 | Verify presence of orange 'New Address' FAB | Floating button visible bottom-right |  |  | Blocker
HOME-004 | Home | 4 | Verify 'Community commerces' section appears | List shows if commerces exist, hidden if network down |  |  | Major | NEW
ADR-001 | New Address | 1 | Tap 'New Address' FAB | Wizard step 1 'Measure Doorstep' shown |  |  | Blocker
ADR-002 | New Address | 2 | Grant GPS permission when prompted | Measurement starts, satellites visible, accuracy in meters |  |  | Blocker
ADR-003 | New Address | 3 | Wait for accuracy ≤ 1 m (green pin) | Button 'Confirm GPS Position' becomes active |  |  | Major
ADR-004 | New Address | 4 | If accuracy plateaus >5m, tap 'Save Anyway' | Address created with red 'low_accuracy' flag |  |  | Major
ADR-005 | New Address | 5 | Fill District/Sector/Street/Number, validate | Move to step 3 'Direction & Photo' |  |  | Major | District auto-detected
ADR-006 | New Address | 6 | Point phone at door, tap 'Lock direction' | Azimuth locked, degrees displayed |  |  | Major
ADR-007 | New Address | 7 | Take a building photo (optional) | Photo preview, 'Retake' button |  |  | Minor
ADR-008 | New Address | 8 | Step 4: drag orange pin on satellite image | Corrected coords saved separately |  |  | Minor
ADR-009 | New Address | 9 | Step 5: review preview and tap 'Save' | Address saved, back to home with address listed |  |  | Blocker
SUR-001 | Survey | 1 | On address detail, tap 'Start survey' | Question 'Household or Commerce?' with 2 cards |  |  | Blocker | NEW
SUR-002 | Survey | 2 | Choose 'Household (home)' | 19-step Household wizard starts (Intro → Persons) |  |  | Blocker
SUR-003 | Survey | 3 | Complete Household to summary | Private Household summary shown with primary blue tag |  |  | Blocker
SUR-004 | Survey | 4 | Save Household survey | Address marked has_survey=true but is_commerce=false |  |  | Blocker
SUR-005 | Survey | 5 | On another address, choose 'Commerce' | 3-step Commerce wizard (choice → info → summary) |  |  | Blocker | NEW
SUR-006 | Survey | 6 | Fill Business name, Owner, Phone, Products, Hours | All fields accept text |  |  | Major
SUR-007 | Survey | 7 | Save Commerce survey | Address marked is_commerce=true, orange Commerce tag visible |  |  | Blocker | NEW
MAP-001 | Map | 1 | Go to Map tab | Leaflet map centered on user's addresses |  |  | Blocker
MAP-002 | Map | 2 | Activate Community commerces toggle | Orange 🏪 pins appear for commerces shared by ALL users |  |  | Major | NEW
MAP-003 | Map | 3 | Deactivate Community commerces toggle | External commerce pins disappear |  |  | Major | NEW
MAP-004 | Map | 4 | Switch Streets / Satellite | Esri satellite tiles replace OSM |  |  | Minor
MAP-005 | Map | 5 | Tap a pin | Redirects to the address detail page |  |  | Major
QR-001 | QR Code | 1 | On address detail, tap 'QR Code' | QR code generated and shown |  |  | Major
QR-002 | QR Code | 2 | Tap 'Share via WhatsApp' | WhatsApp opens with link and address code prefilled |  |  | Major
QR-003 | Scan QR | 3 | Scan tab, grant camera, scan EFYL QR | Address found, 'Add to book' & 'Directions' options |  |  | Major
VER-001 | Verification | 1 | Stand near an address, tap 'Report inaccuracy' | 'Verify Address' screen with live GPS position |  |  | Major
VER-002 | Verification | 2 | Tap 'Submit' from correct position (< 10 m) | Message 'Position verified — thank you!' |  |  | Major
VER-003 | Verification | 3 | Tap 'Submit' from wrong position (> 10 m) | Message 'Inaccuracy reported — thanks for feedback' |  |  | Major
SYNC-001 | Sync | 1 | Create address in airplane mode (offline) | Address saved locally, sync queue = 1 |  |  | Blocker
SYNC-002 | Sync | 2 | Disable airplane mode | Auto-sync triggers, queue = 0, last sync updated |  |  | Blocker
SYNC-003 | Sync | 3 | Profile > Sync Now | Manual sync successful |  |  | Major
EXP-001 | Export | 1 | Profile > Export my data (CSV) | CSV file downloaded with all address + survey columns |  |  | Major
EXP-002 | Export | 2 | Profile > Export my data (JSON) | JSON file downloaded |  |  | Minor
PRF-001 | Profile | 1 | Switch language FR → EN in Profile | Whole app switches to English instantly |  |  | Major
PRF-002 | Profile | 2 | Tap 'Delete my data' | Confirmation then AsyncStorage cleared |  |  | Major
PRF-003 | Profile | 3 | Check stats (X addresses created, Y surveys) | Exact numbers vs database |  |  | Minor
EDG-001 | Edge cases | 1 | Create an address outside Cameroon (e.g. Paris) | Reverse geocoding works globally (Nominatim) |  |  | Major
EDG-002 | Edge cases | 2 | Try creating 2 addresses at same spot | Allowed but with distinct address_id |  |  | Minor
EDG-003 | Edge cases | 3 | Delete an address from detail screen | Address removed from list, back to home |  |  | Major
EDG-004 | Edge cases | 4 | Reopen app after a hard crash | AsyncStorage intact, sync queue preserved |  |  | Major